**Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns**

**Tiesnešu neklātienes konferencē 2019. gada 28.februārī**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Veicamā darbība** | **Janvāris** | | | | | **Februāris** | | | | | | | |
|  | **1. posms – Tiesnešu konferences neklātienē un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu izsludināšana** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanu izsludināšana | **28.01.** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. posms – Vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju un sekretāra apstiprināšana | **28.01.** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. posms –Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu apstiprināšana** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu izvirzīšana |  | **30.01.-13.02.** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  | |  |  | **14.02.** |  |  |  |  |
| 3.3. | Jautājumu uzdošana kandidātiem elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi velesanas@ta.gov.lv |  |  |  |  |  | |  |  |  | **15.02.-26.02.** | |  |  |
|  | **4. posms –Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | **27.02.** |  |
| 4.2. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu elektroniskās vēlēšanasTiesnešu neklātienes konferencē |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **28.02.** |
| 4.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **28.02.** |