**Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanu organizēšanas un norises plāns**

**2017. gada 29. septembrī**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Veicamā darbība** | **Augusts** | **Septembris** |
| **1. posms – Tiesnešu konferences un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanu izsludināšana** |
| 1. | Tiesnešu konferences neklātienē un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanu izsludināšana |  |  |  |  |  | **25.08.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. posms – Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana** |
| 3.1. | Tiesnešu konferences neklātienē darba kārtības apstiprināšana |  |  |  |  |  | **25.08.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tiesnešu konferences neklātienē atklāšanas datuma un laika noteikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Tiesnešu konferences neklātienē vadītāju un sekretāra apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Tiesnešu konferences neklātienē Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. posms –Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas kandidātu apstiprināšana** |
| 4.1. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas kandidātu izvirzīšana |  |  |  |  |  | **25.08.-08.09.** |  |  |  |  |
| 4.2. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas kandidātu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11.09.** |  |  |  |
| 4.3. | Jautājumu uzdošana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas kandidātiem elektroniski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22.09.** |  |  |
| **5. posms – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanas** |
| 5.1. | Individuālo kodu un paroles elektroniska nosūtīšana tiesām un zemesgrāmatu nodaļām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28.09.** |  |
| 5.2. | Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanasTiesnešu konferencē neklātienē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29.09.** |
| 5.3. | Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29.09.** |